附件1

国家中医药管理局局级中医药重点学科

验收工作日程表

| 序 号 | 工作内容 | 承担部门 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下发国家中医药管理局局级中医药重点学科验收通知。 | 国家中医药管理局 | 2007年11月26日前完成 |  |
| 2 | 填写国家中医药管理局局级中医药重点学科建设情况报告（一式十二份）及电子版，本学科《中医药重点学科建设规划书》（一式三份）及电子版。 | 项目单位 | 2007年12月20日前报送到国家中医药管理局。 | 报送国家中医药管理局6份 “情况报告”和2份《规划书》及电子版。其余留省局供属地验收用。 |
| 3 | 推荐本地验收专家组人员(4人)；拟定属地验收日程，报国家中医药管理局审核。 | 省级中医药管理部门 | 2007年12月20日前完成 |  |
| 4 | 确定属地验收专家组组长人选和集中复核专家组成员。 | 国家中医药管理局 | 2007年11月30日前完成 |  |
| 5 | 审核省级验收专家组成员和属地验收日程，确定各省（区、市）的属地验收日程、专家组组长。 |  | 2007年12月24日前完成 |  |
| 6 | 召开重点学科验收工作启动会；培训专家组组长和省级管理部门工作人员；确定各省级中医药管理部门属地验收日程。 |  | 2007年12月27-28日前完成 |  |
| 7 | 培训属地验收专家组成员；组织属地验收工作；报送验收总结。 | 省级中医药管理部门 | 2008年1月10日前完成 |  |
| 8 | 汇总、整理各省验收意见； 拟订集中复核日程。下发集中复核通知。 | 国家中医药管理局 | 2008年1月11-18日 |  |
| 9 | 培训集中复核专家； 组织集中复核。 |  | 2008年1月20-25日 |  |
| 10 | 根据属地验收和集中复核意见，确定各学科验收结果和提出建设总结报告，提交学科指导委员会和局领导确定后公布。 |  | 2008年1月15-2月5日 |  |

验收学科目录一览表

一、国家中医药管理局局级中医药重点学科建设点一览表

| 学科名称 | 建设单位 | 学科带头人 |
| --- | --- | --- |
| 中医基础理论 | 山东中医药大学 | 乔明琦 |
|  | 辽宁中医药大学 | 郑洪新 |
|  | 北京中医药大学 | 烟建华 |
|  | 中国中医科学院 | 潘桂娟 |
|  | 上海中医药大学 | 方肇勤 |
| 中医诊断学 | 湖南中医药大学 | 袁肇凯 |
|  | 北京中医药大学 | 陈家旭 |
|  | 陕西中医学院 | 殷 鑫 |
| 方剂学 | 黑龙江中医药大学 | 李 冀 |
|  | 南京中医药大学 | 孙世发 |
|  | 河南中医学院 | 封银曼 |
| 中医医史文献 | 南京中医药大学 | 王旭东 |
|  | 山东中医药大学 | 王振国 |
|  | 中国中医科学院 | 郑金生 |
| 中医临床基础 | 广州中医药大学 | 林培政 |
|  | 南京中医药大学 | 杨 进 |
|  | 浙江中医药大学 | 万海同 |
| 中药生药学 | 辽宁中医药大学 | 康廷国 |
|  | 北京中医药大学 | 阎玉凝 |
|  | 中国中医科学院 | 黄璐琦 |
|  | 上海中医药大学 | 王峥涛 |
|  | 吉林农业大学 | 郑毅男 |
|  | 重庆市中医药研究院 | 李隆云 |
| 中药制药学 | 江西中医学院 | 罗永明 |
|  | 南京中医药大学 | 蔡宝昌 |
|  | 广州中医药大学 | 陈蔚文 |
|  | 南方医科大学 | 谭晓梅 |
| 中药药理学 | 中国中医科学院 | 廖福龙 |
|  | 吉林省中医中药研究院 | 孙晓波 |
|  | 北京中医药大学 | 孙建宁 |
| 临床中药学 | 成都中医药大学 | 李祖伦 |
|  | 北京中医药大学 | 张 冰 |
|  | 陕西中医学院 | 卫培峰 |
| 中医内科脑病学科 | 长春中医药大学附属医院 | 赵建军 |
|  | 北京中医药大学一附院 | 王玉来 |
|  | 广州中医药大学第二临床医学院 | 黄培新 |
|  | 南方医科大学 | 谢 炜 |
| 中医内科心血管学科 | 中国中医科学院西苑医院 | 史大卓 |
|  | 广州中医药大学第二临床医学院 | 阮新民 |
|  | 河南省中医药研究院 | 邓启华 |
| 中医内科内分泌学科 | 北京中医药大学一附院 | 赵进喜 |
|  | 中国中医科学院广安门医院 | 仝小林 |
|  | 黑龙江中医药大学一附院 | 周亚滨 |
| 中医内科肾病学科 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 何立群 |
|  | 南京中医药大学附属医院 | 孙 伟 |
|  | 湖北中医学院附属医院 | 王小琴 |
|  | 南方医科大学 | 魏连波 |
| 中医内科消化学科 | 广州中医药大学第一临床医学院 | 刘友章 |
|  | 浙江中医药大学附属医院 | 吕 宾 |
|  | 北京中医医院 | 张声生 |
| 中医内科呼吸学科 | 江西中医学院附属医院 | 薛汉荣 |
|  | 安徽中医学院附属医院 | 李泽庚 |
|  | 北京中医药大学一附院 | 姜良铎 |
| 中医内科肿瘤学科 | 中国中医科学院广安门医院 | 林洪生 |
|  | 中日友好医院 | 贾立群 |
| 中医内科血液学科 | 中国中医科学院西苑医院 | 麻 柔 |
|  | 北京中医药大学一附院 | 陈信义 |
| 中医外科皮肤学科 | 北京中医医院 | 邓丙戍 |
|  | 广州中医药大学第二临床医学院 | 范瑞强 |
|  | 湖南中医药大学二附院 | 杨志波 |
| 中医外科肛肠学科 | 中国中医科学院广安门医院 | 李国栋 |
|  | 辽宁中医药大学二附院 | 田振国 |
|  | 南京市中医院 | 刘飞 |
| 中医妇科学 | 黑龙江中医药大学一附院 | 王树林 |
|  | 广州中医药大学第一临床医学院 | 罗颂平 |
|  | 天津中医药大学二附院 | 萧美茹 |
| 中医儿科学 | 南京中医药大学附属医院 | 汪受传 |
|  | 辽宁中医药大学附属医院 | 王雪峰 |
|  | 河南中医学院一附院 | 丁 樱 |
| 中医眼科学 | 成都中医药大学附属医院 | 段俊国 |
|  | 中国中医科学院眼科医院 | 胡世兴 |
|  | 湖南中医药大学一附院 | 彭清华 |
| 中医骨伤学科 | 中国中医科学院 | 朱立国 |
|  | 福建中医学院 | 王和鸣 |
|  | 山东文登整骨医院 | 谭远超 |
| 针灸学 | 天津中医药大学一附院 | 韩景献 |
|  | 黑龙江中医药大学二附院 | 东贵荣 |
|  | 中国中医科学院 | 黄龙祥 |
|  | 北京中医药大学 | 朱 江 |
|  | 南京中医药大学 | 徐恒泽 |
|  | 上海中医药大学 | 沈雪勇 |

共计：81个学科建设点。

二、国家中医药管理局西部地区局级中医药重点学科建点一览表

| 学科名称 | 单位名称 | 学科带头人 |
| --- | --- | --- |
| 蒙药学（生药） | 内蒙古民族大学 | 巴根那 |
| 中医妇科学 | 成都中医药大学 | 陆 华 |
| 中医外科皮肤学科 | 重庆市中西医结合医院 | 刁庆春 |
| 藏药学（生药） | 西藏藏医学院 | 尼玛次仁 |
| 中药生药学 | 贵阳中医学院 | 何顺志 |
| 临床中药学（药学） | 云南中医学院 | 毛小平 |
| 藏药学（制药） | 青海藏医院 | 昂青才旦 |
| 中医内科消化学科 | 宁夏医学院 | 朱西杰 |
| 维吾尔医内科学（心血管） | 新疆维吾尔医专科学校 | 吾布力·艾山 |
| 中药药理学 | 陕西中医学院 | 张恩户 |
| 中药生药学 | 甘肃中医学院 | 李成义 |
| 中药药理学 | 广西中医学院 | 谢金先 |

共计：12个学科建设点。