附件：

基层常见病多发病中医药适宜技术推广

2009年下半年工作安排

根据国家中医药管理局办公室印发的《基层常见病多发病中医药适宜技术推广实施方案（2009—2010年）》（国中医药办发〔2009〕18号），为切实做好2009年工作，现提出2009年下半年工作安排。

一、建立省、县两级推广培训基地

（一）9月底前，制定印发《常见病多发病中医药适宜技术推广省级培训基地建设要求》和《常见病多发病中医药适宜技术推广县级培训基地建设要求》。

（国家中医药管理局医政司负责）

（二）10月底前，31个省（区、市）均建立省级培训基地，年底前在所有的项目县（市、区）建立县级培训基地。

省级培训基地一般设在省级中医医院，县级培训基地一般设在县级中医医院。

（省级中医药管理部门负责）

二、开展省、县两级师资培训

（三）确定国家级推广项目（目前已确定的有：平衡针、火针、腹针、头皮针、钩活术、铍针），并陆续分类举办省级师资培训班，2009年共举办3期（已举办1期）。2010年国家级推广项目省级师资培训安排另行通知。

（国家中医药管理局医政司负责）

（四）每个省（区、市）按照要求筛选确定省级师资，并组织参加相应专业的省级师资培训班。

（省级中医药管理部门负责）

（五）11月开始，组织开展上述国家级推广项目的县级师资培训。培训时，可包括不超3项由各省（区、市）筛选确定中医药适宜技术。2010年国家级推广项目的县级师资培训安排另行通知。

（省级中医药管理部门负责）

三、开展基层培训

（六）开展乡镇卫生院中医药适宜技术推广，分为两个阶段。

第一阶段：2009年下半年以普及为主，目的是使乡镇卫生院都能提供基本的中医药适宜技术。

1.对中医医师或有一定中医基础的医师，推广的主要内容包括一般针刺疗法、一般艾灸疗法、敷贴疗法、火罐疗法、刮痧疗法等中医非药物疗法，可采取集中由县级师资讲课学习、到县级中医医院由县级师资临床带教、县级师资到乡镇卫生院巡回讲课指导等方式开展培训。

2.对尚无中医人员的乡镇卫生院，重点开展《国家基本药物临床应用指南（中成药）》（9月由卫生部和国家中医药管理局印发）培训，指导西医人员合理应用中成药。

第二阶段：2010年以提高为主。具体安排另行通知。

（县级卫生、中医药行政管理部门具体负责，省级中医药管理部门负责督促落实和指导）

（七）开展村卫生室中医药适宜技术推广，分为两类。

1.针对以西医药知识与技能为主的乡村医生，9月制定印发《村卫生室常见病多发病中医药简易治疗手册》，指导村卫生室中医药适宜技术推广工作。《简易治疗手册》电子版将长期放在国家中医药管理局网站上供下载，各地可采取多种措施印制给乡村医生，力争到年底前每个乡村医生人手一册。

2.针对以中医药知识与技能为主和中西医两法的乡村医生，11月制定旨在推广国家级推广项目、进一步提高辨证施治能力的村卫生室中医药适宜技术推广手册（具体名称待定），推广手册电子版将长期放在国家中医药管理局网站上供下载，各地可采取多种措施印制给以中医药知识与技能为主和中西医两法的乡村医生。

（国家中医药管理局医政司负责制定《简易治疗手册》，省级中医药管理部门负责印制给乡村医生）

四、考核验收

（八）9月底前制定《基层常见病多发病中医药适宜技术推广考核验收标准》；年底前对2007年确定项目县开展考核验收，对2008年确定的部分项目县进行督导，根据考核验收和督导的情况对《标准》进行修改后印发。

（国家中医药管理局医政司负责）